## Sheet1
Vulnerabilidad | Hallazgos | Objetivo | Accion | Criticidad
Volcamiento / Fracturas de estructuras | Postes en mal estado | Garantizar estabalidad de la linea | REEMPLAZO DE POSTES | Corto
Volcamiento / Fracturas de estructuras | Retenidas faltantes o en mal estado | Garantizar estabalidad de la linea | INSTALACION RETENIDAS NUEVAS | Corto
Volcamiento / Fracturas de estructuras | Retenidas faltantes o en mal estado | Garantizar estabalidad de la linea | RETENSIONADO RETENIDAS | Corto
Descargas Atmosferica | Aislamiento deficiente / no coordinado algunos tramos aislados para 15 kV, otros para 35 kV | Estandarizar aislamiento | NORMALIZACION ESTRUCTURA RETENCION 13 kv a 35 kv | Corto
Descargas Atmosferica | Aislamiento deficiente / no coordinado algunos tramos aislados para 15 kV, otros para 35 kV | Estandarizar aislamiento | NORMALIZACION ESTRUCTURA SUSPENSION 13 kv a 35 kv | Corto
Descargas Atmosferica | Sistema de protección contra sobretensiones obsoleto / no operativo | Mejorar protección sobrestencion | RETIRADA JUEGO DPSs DE LINEA | Mediano
Descargas Atmosferica | Sistema de protección contra sobretensiones obsoleto / no operativo | Mejorar protección sobrestencion | CONSTRUCCION PUESTAS A TIERRA PARA DPSs DE LINEA | Mediano
Descargas Atmosferica | Sistema de protección contra sobretensiones obsoleto / no operativo | Mejorar protección sobrestencion | REPARACION BAJANTES PARA DPSs DE LINEA | Mediano
Descargas Atmosferica | Sistema de protección contra sobretensiones obsoleto / no operativo | Mejorar protección sobrestencion | INSTALACION BAJANTES PARA DPS DE LINEA | Mediano
Descargas Atmosferica | Aislamiento deficiente / no coordinado algunos tramos aislados para 15 kV, otros para 35 kV | Estandarizar aislamiento | REEMPLAZO CADENAS DE AISLADORES | Corto
Descargas Atmosferica | Deficiente proteccion contra descargas atmosfericas, Cable de guarda solo en tramos | Adicionar apantallamiento | CONJUNTO RETENCION PARA CABLE DE GUARDA | Largo
Descargas Atmosferica | Deficiente proteccion contra descargas atmosfericas, Cable de guarda solo en tramos | Adicionar apantallamiento | CONJUNTO ALINEAMIENTO PARA CABLE DE GUARDA | Largo
Descargas Atmosferica | Deficiente proteccion contra descargas atmosfericas, Cable de guarda solo en tramos | Adicionar apantallamiento | TENDIDO CABLE DE GUARDA | Largo
Descargas Atmosferica | Deficiente proteccion contra descargas atmosfericas, Cable de guarda solo en tramos | Adicionar apantallamiento | CONSTRUCCION PUESTAS A TIERRA PARA CABLE DE GUARDA | Largo
Descargas Atmosferica | Deficiente proteccion contra descargas atmosfericas, Cable de guarda solo en tramos | Adicionar apantallamiento | INSTALACION BAJANTES PARA CABLE GUARDA | Largo
Fauna | No hay protecciones o acciones para mitigar FAUNA / VEGETACION | Prevenir fallas por fauna | MONTAR ANTIESCALATORIOS PARA POSTES | Corto
Fauna | No hay protecciones o acciones para mitigar FAUNA / VEGETACION | Prevenir fallas por fauna | MONTAR ANTIESCALATORIOS PARA RETENIDAS | Corto
Contamincaión | No hay protecciones o acciones para mitigar FAUNA / VEGETACION | Prevenir formación de nidos | MONTAR PROTECCIONES ANTI IDO | Corto
Vandalismo | Equipos de maniobra a poca altura, Riesgo a personas, Riesgo operacional | Utilizar postes metalicos como bajantes | ADECUACIONES PARA UTILIZAR POSTES METALICOS COMO BAJANTES | Largo
Vandalismo | Equipos de maniobra a poca altura, Riesgo a personas, Riesgo operacional | Prevenir acceso de personas a equipos | AUMENTAR ALTURA DE MONTAJE RQs | Mediano
Fauna | No hay protecciones o acciones para mitigar FAUNA / VEGETACION | Prevenir fallas por fauna | MONTAR PROTECCIONES ANTINIDO | Corto
Volcamiento / Fracturas de estructuras | Postes en mal estado | Garantizar estabalidad de la linea | MANTENIMIENTO DE POSTES | Corto
Descargas Atmosferica | Aislamiento deficiente / no coordinado algunos tramos aislados para 15 kV, otros para 35 kV | Estandarizar aislamiento | NORMALIZACIÓN ESTRUCTURA TERMINAL 13 kV a 35 kV2 | Corto